## Test Cases Sprint 2
issuekey | Summary | TestStep | Test Data | Test Result | Status Category Changed | Issue Type | Project | Last Viewed | Created | Sprint | Priority | Linked Issues | Assignee | Updated | Status | Description | Creator | Reporter | Impact
G8-48 | Servicio 24/7 | Ingresar a (http://app-g8-c10621-bucket.s3-website-us-west-1.amazonaws.com) | Creado un EC2 en AWS para el servicio web. | Visualizar la página de Digital Booking | 2022-06-08T21:04:30.605+0000 | Smoke Test | Grupo 8 | 2022-06-08T21:56:56.615+0000 | 2022-06-08T21:04:30.145+0000 | Tablero Sprint 2 | Medium |  | Fede Bonesi | 2022-06-08T21:04:30.145+0000 | Tareas por hacer | Que la página de Digital Booking se encuentre en constante conexión con la infraestructura levantada en AWS. | Fede Bonesi | Fede Bonesi
|  | Hacer click derecho e ir a inspeccionar | N/A | Pantalla de inspección del navegador
|  | Hacer click en Network o Red y CTRL + R | N/A | Debe figurar en la misma el siguiente encabezado o Header (Request URL: http://app-g8-c10621-bucket.s3-website-us-west-1.amazonaws.com/) y el codigo de Estado debe ser un 304 OK.
G8-46 | Acceso a reservas y fechas disponibles | Ingresar a (http://localhost:8080/) | N/A | Visualización de la pagina de Digital Booking | 2022-06-07T04:29:37.953+0000 | Smoke Test | Grupo 8 | 2022-06-08T21:56:21.953+0000 | 2022-06-07T04:29:37.604+0000 | Tablero Sprint 2 | Medium | G8-54 | Fede Bonesi | 2022-06-09T04:08:24.801+0000 | Tareas por hacer |  | Fede Bonesi | Fede Bonesi
|  | Hacer click en el botón "Ver Más" de uno de los productos | Todos los productos deben figurar en el Home | Derivación a la página del detalle del producto.
|  | Hacer Scroll | En desktop. Resolución Responsive 1366x771 | Debe incluir un calendario alineado a la izquierda y que ocupe ⅔ partes de la grilla de contenido, que muestre 2 meses simultáneamente e indique tanto fechas disponibles como no disponibles. Incluido un botón de Iniciar Reserva sin eventos
|  | Hacer Scroll | En tablet. Resolución Responsive 768x1024 | Debe incluir un calendario al 100 % del ancho del contenedor que muestre 2 meses simultáneamente que indique tanto fechas disponibles como no disponibles. Incluido un botón de Iniciar Reserva sin eventos
|  | Hacer Scroll | En Mobile. Resolución Responsive 414x736 | Debe incluir un calendario al 100 % del ancho del contenedor que muestre un mes simultáneamente que indique tanto fechas disponibles como no disponibles. Incluido un botón de Iniciar Reserva sin eventos
G8-45 | Consumo de la API en el FrontEnd - Ciudades | Ingresar a (http://app-g8-c10621-bucket.s3-website-us-west-1.amazonaws.com) | N/A | Visualizar la página de Digital Booking | 2022-06-07T04:27:24.598+0000 | Smoke Test | Grupo 8 | 2022-06-08T21:55:43.096+0000 | 2022-06-07T04:27:24.138+0000 | Tablero Sprint 2 | Medium | G8-27,G8-53 | Fede Bonesi | 2022-06-09T03:50:32.896+0000 | Tareas por hacer | En el desplegable se deben mostrar las ciudades almacenadas en la base de datos. | Fede Bonesi | Fede Bonesi
|  | Hacer click en el campo de "¿A dónde buscamos?" | Hecho el controller de Ciudades. Endpoint de ciudades. | Despliegue de 5 ciudades. A medida que se escribe dentro, predictivamente nos va mostrando las opciones de ciudades que más se asemejando a lo que usuario está escribiendo.
|  | Hacer click derecho e ir a inspeccionar | N/A | Pantalla de inspección del navegador
|  | Hacer click en Network o Red y CTRL + R | N/A | Debe figurar en la misma el siguiente encabezado o Header (Solicitar URL: http://g8c10621proyecto-env.eba-ysawz8yd.us-west-1.elasticbeanstalk.com/city/viewAll) y el codigo de Estado debe ser un 200.
G8-44 | Productos Aleatorios en el Home | Ingresar a (http://app-g8-c10621-bucket.s3-website-us-west-1.amazonaws.com) | N/A | Visualizar la página de Digital Booking. Con cierta cantidad de productos. | 2022-06-07T04:25:39.844+0000 | Smoke Test | Grupo 8 | 2022-06-08T21:54:28.036+0000 | 2022-06-07T04:25:39.465+0000 | Tablero Sprint 2 | Medium | G8-26 | Fede Bonesi | 2022-06-07T04:25:39.519+0000 | Tareas por hacer | Cada vez que se refresque la página, se renderiza una lista aleatoria de productos diferentes cada vez. Si el usuario no se encuentra identificado. | Fede Bonesi | Fede Bonesi
|  | Apretar F5 | N/A | Renderización del home con otros tipos diferentes de productos que el paso anterior.
G8-43 | Consumo de la API en el FrontEnd | Ingresar a (http://app-g8-c10621-bucket.s3-website-us-west-1.amazonaws.com) | N/A | Visualizar la página de Digital Booking | 2022-06-07T04:24:28.823+0000 | Smoke Test | Grupo 8 | 2022-06-08T21:53:23.046+0000 | 2022-06-07T04:24:28.539+0000 | Tablero Sprint 2 | Medium | G8-25 | Fede Bonesi | 2022-06-07T04:24:28.610+0000 | Tareas por hacer | Los elementos del listado de productos que se muestran en el home deben ser obtenidos del endpoint de productos de la API. | Fede Bonesi | Fede Bonesi
|  | Hacer click derecho e ir a inspeccionar | N/A | Pantalla de inspección del navegador
|  | Hacer click en Network o Red y CTRL + R | N/A | Una solicitud debe llamarse viewAll
|  | Hacer click en la solicitud viewAll | N/A | Debe figurar en la misma el siguiente encabezado o Header (Solicitar URL: http://g8c10621proyecto-env.eba-ysawz8yd.us-west-1.elasticbeanstalk.com/category/viewAll) y el codigo de Estado debe ser un 200.
G8-42 | Admin - BD Imagenes | Entrar en Postman | N/A | Visualizacion de la plataforma de Postman. | 2022-06-07T04:22:14.170+0000 | Regression Test | Grupo 8 | 2022-06-08T21:52:51.329+0000 | 2022-06-07T04:22:13.772+0000 | Tablero Sprint 2 | Medium | G8-24 | Fede Bonesi | 2022-06-07T04:22:13.821+0000 | Tareas por hacer |  | Fede Bonesi | Fede Bonesi
|  | Ingresar URL (http://localhost:8080/product/save) y seleccionar el método POST | Hecho el controller de Image y relación producto imagen. | En body se pega la estructura JSON.
|  | Agregar dentro de la propiedad images, en la sub propiedad url, la siguiente https://images.unsplash.com/photo-1518780664697-55e3ad937233?ixlib=rb-1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxzZWFyY2h8Mnx8Y2FzYXxlbnwwfHwwfHw%3D&auto=format&fit=crop&w=500&q=60%5C | N/A | N/A
|  | Clickear en SEND | N/A | Aparición de HTTP Status 200
G8-40 | Admin - Ciudades y Ubicación | Entrar en Postman | N/A | Visualizacion de la plataforma de Postman. | 2022-06-07T04:19:31.319+0000 | Regression Test | Grupo 8 | 2022-06-08T21:50:52.361+0000 | 2022-06-07T04:19:30.932+0000 | Tablero Sprint 2 | Medium | G8-22 | Fede Bonesi | 2022-06-08T02:46:04.119+0000 | Tareas por hacer |  | Fede Bonesi | Fede Bonesi
|  | Ingresar la URL (http://localhost:8080/city/save) e indicar el método POST. | Hecha la relación ciudades con productos | En body se pega la estructura JSON
|  | Escribir en el estructura JSON, el producto id vinculado a la ciudad que hemos de agregar. | N/A | Los datos son escritos correctamente sin problemas de identación o de algún tipo
|  | Clickear en SEND | N/A | Aparición de HTTP Status 200
G8-39 | Admin - Características y Categoría | Entrar en Postman | N/A | Visualizacion de la plataforma de Postman. | 2022-06-07T04:19:10.807+0000 | Regression Test | Grupo 8 | 2022-06-08T21:50:00.441+0000 | 2022-06-07T04:19:10.440+0000 | Tablero Sprint 2 | Medium | G8-21 | Fede Bonesi | 2022-06-08T02:24:07.467+0000 | Tareas por hacer |  | Fede Bonesi | Fede Bonesi
|  | Ingresar URL (http://localhost:8080/product/save) y seleccionar el método POST | Hecho el controller de productos | En body se pega la estructura JSON.
|  | Agregar en la propiedad description un texto referente al producto, así como también agregar una categoría en category | Hecha la relación producto - categoria | Los datos son escritos correctamente sin problemas de identación o de algún tipo
|  | Clickear en SEND | N/A | Aparición de HTTP Status 200
|  | Modificar la URL a (http://localhost:8080/product/id/{id del producto agregado}) y seleccionar método GET. | N/A
|  | Clcikear en SEND | N/A | Nos trae el producto con las características y la categoría escogida.
G8-37 | Admin - BD Productos | Entrar en Postman | N/A | Visualizacion de la plataforma de Postman. | 2022-06-07T04:17:25.330+0000 | Regression Test | Grupo 8 | 2022-06-08T21:49:00.685+0000 | 2022-06-07T04:17:24.940+0000 | Tablero Sprint 2 | Medium | G8-19 | Fede Bonesi | 2022-06-07T04:17:24.986+0000 | Tareas por hacer |  | Fede Bonesi | Fede Bonesi
|  | Ingresar URL (http://localhost:8080/product/save) y seleccionar método POST | Hecho controller de productos | En body se pega la estructura JSON
|  | Escribir en el JSON file los nuevos datos | N/A | Los datos son escritos correctamente sin problemas de identación o de algún tipo
|  | Clickear en SEND | N/A | Aparición de HTTP Status 200.
|  | Modificar la URL a (http://localhost:3000/product/id/{productoId}) y seleccionar método GET. | Hecho controller de productos
|  | Clickear en SEND | N/A | Aparición de HTTP Status 200 y en Postman, nos trae el producto según el id que le pasamos en la URL.
|  | Modificar la URL a (http://localhost:8080/product/viewAll) y seleccionar método GET. | Hecho controller de productos
|  | Clickear en SEND | N/A | Aparición de HTTP Status 200 y en Postman, nos trae la lista de productos que hasta el momento hayamos creado, en formato JSON.
G8-36 | Bloque Política de Uso - Product Detail | Ingresar a (http://app-g8-c10621-bucket.s3-website-us-west-1.amazonaws.com) | N/A | Visualización de la pagina de Digital Booking | 2022-06-07T04:10:42.347+0000 | Smoke Test | Grupo 8 | 2022-06-08T21:38:45.899+0000 | 2022-06-07T04:10:42.078+0000 | Tablero Sprint 2 | Medium | G8-18,G8-52 | Fede Bonesi | 2022-06-09T03:03:41.931+0000 | Tareas por hacer | El usuario debe visualizar la sección políticas correctamente respetando los requerimientos (inclusión de las normas, seguridad y cancelación) según sea el dispositivo en que el usuario lo vea. | Fede Bonesi | Fede Bonesi
|  | Hacer click en el botón "Ver Más" de uno de los productos | Todos los productos deben figurar en el Home | Derivación a la página del detalle del producto.
|  | Hacer Scroll | En Desktop. Resolución Responsive 1366x771 | Con título subrayado debe aparecer un bloque que contenga las políticas de uso del producto elegido. Los siguientes títulos y sus respectivas descripciones deben figurar: Normas, Salud y Seguridad y políticas de cancelación. En una grilla de 3 columnas.
|  | Hacer Scroll | En Tablet. Resolución Responsive 768x1024 | Con título subrayado debe aparecer un bloque que contenga las políticas de uso del producto elegido. Los siguientes títulos y sus respectivas descripciones deben figurar: Normas, Salud y Seguridad y políticas de cancelación. En una grilla de 2 columnas.
|  | Hacer Scroll | En Mobile. Resolución Responsive 414x736 | Con título subrayado debe aparecer un bloque que contenga las políticas de uso del producto elegido. Los siguientes títulos y sus respectivas descripciones deben figurar: Normas, Salud y Seguridad y políticas de cancelación. En una grilla de 1 sola columna.
G8-35 | Bloque Características - Product Detail | Ingresar a (http://localhost:8080/) | N/A | Visualización de la pagina de Digital Booking | 2022-06-07T04:07:05.034+0000 | Smoke Test | Grupo 8 | 2022-06-08T21:37:25.366+0000 | 2022-06-07T04:07:04.595+0000 | Tablero Sprint 2 | Medium | G8-17,G8-51 | Fede Bonesi | 2022-06-09T02:33:17.257+0000 | Tareas por hacer | Debajo de la descripción del producto, deben figurar las características que contiene el lugar, con que tipo de facilidades cuenta. | Fede Bonesi | Fede Bonesi
|  | Hacer click en el botón "Ver Más" de uno de los productos | Todos los productos deben figurar en el Home | Derivación a la página del detalle del producto.
|  | Hacer Scroll | En desktop. Resolución Responsive 1366x771 | Con título subrayado debe aparecer un bloque que contenga las características del producto elegido. Con sus respectivos íconos. Dispuestos en un grilla de 4 columnas
|  | Hacer Scroll | En tablet. Resolución Responsive 768x1024 | Con título subrayado debe aparecer un bloque que contenga las características del producto elegido. Con sus respectivos íconos. Dispuestos en un grilla de 2 columnas
|  | Hacer Scroll | En Mobile. Resolución Responsive 414x736 | Con título subrayado debe aparecer un bloque que contenga las características del producto elegido. Con sus respectivos íconos. Dispuestos en un grilla de 1 columna.
G8-34 | Bloque Descripción - Product Detail | Ingresar a (http://app-g8-c10621-bucket.s3-website-us-west-1.amazonaws.com) | N/A | Visualización de la página de Digital Booking | 2022-06-07T04:05:47.763+0000 | Smoke Test | Grupo 8 | 2022-06-08T21:36:50.729+0000 | 2022-06-07T04:05:47.317+0000 | Tablero Sprint 2 | Medium | G8-16 | Fede Bonesi | 2022-06-07T04:05:47.411+0000 | Tareas por hacer | Al ingresar en algún producto, el usuario debe ver la descripción del mismo. Contiene detalles en formato texto que describe el producto. | Fede Bonesi | Fede Bonesi
|  | Hacer click en el botón "Ver Más" de uno de los productos | Todos los productos deben figurar en el Home | Derivación a la página del detalle del producto. Por debajo del bloque imágenes, debe figurar un bloque que contenga la descripción del producto. Es decir, un título representativo del producto y un texto correspondiente al producto escogido.
G8-33 | Bloque de Imágenes - Product Detail | Ingresar a (http://app-g8-c10621-bucket.s3-website-us-west-1.amazonaws.com) | N/A | Visualizacion de la página de Digital Booking | 2022-06-07T04:03:23.273+0000 | Smoke Test | Grupo 8 | 2022-06-08T21:35:36.790+0000 | 2022-06-07T04:03:22.988+0000 | Tablero Sprint 2 | Medium | G8-15,G8-49 | Fede Bonesi | 2022-06-09T02:04:15.922+0000 | Tareas por hacer | El usuario, al ingrersar en un producto específico, debe poder ver las imágenes correctamente renderizadas y al darles click poder visualizarlas con mayor enfoque (estilo carrusel). | Fede Bonesi | Fede Bonesi
|  | Dar click en botón "Ver más" en uno de los productos | Renderización de los productos en el home | Ingreso a la página de detalle del producto escogido.
|  | Dar click en una de las imágenes | Desktop. Imágenes dispuestas (principal ocupando 50% y 4 distruibuidas en el espacio restante en dos columnas y dos filas). Resolución Responsive 1366x771 | Pop-up de Carrusel con la imagen seleccionada en grande e ir cambiando cada 3 segundos. Debe incluir en su región inferior derecha un texto que indique cuál es el número de la foto actual y el total de imágenes. Incluir botón de cierre de Galería y botón para pasar a la siguiente imagen.
|  | Dar click en la imagen | Tablet y Mobile. Una sola imagen que cubra el 100% del width. Resolución Responsive 768x1024 y 414x736, respectivamente. | Pop-up de Carrusel con la imagen seleccionada en grande e ir cambiando cada 3 segundos. Debe incluir en su región inferior derecha un texto que indique cuál es el número de la foto actual y el total de imágenes. Incluir botón de cierre de Galería y botón para pasar a la siguiente imagen.
G8-32 | Bloque de Header - Product Detail | Ingresar a (http://app-g8-c10621-bucket.s3-website-us-west-1.amazonaws.com) | N/A | Visualización de la pagina de Digital Booking | 2022-06-07T04:00:41.182+0000 | Smoke Test | Grupo 8 | 2022-06-08T21:34:16.833+0000 | 2022-06-07T04:00:40.716+0000 | Tablero Sprint 2 | Medium | G8-14,G8-50 | Fede Bonesi | 2022-06-09T02:18:25.413+0000 | Tareas por hacer | Al querer ingresar para mayor información según su ubicación el usuario debe visualizar los datos de la ubicación. | Fede Bonesi | Fede Bonesi
|  | Hacer click en el botón "Ver Más" de uno de los productos | Todos los productos deben figurar en el Home | Derivación a la página del detalle del producto. Con un bloque por debajo del bloque header, mostando la ubicación del producto y del lado derecho puntuacion.
G8-31 | Verificación de Ruteo Exitoso | Ingresar a (http://app-g8-c10621-bucket.s3-website-us-west-1.amazonaws.com) | N/A | Visualizar la página de Digital Booking | 2022-06-07T03:40:58.714+0000 | Smoke Test | Grupo 8 | 2022-06-09T01:42:01.768+0000 | 2022-06-07T03:40:57.604+0000 | Tablero Sprint 2 | Medium | G8-13 | Fede Bonesi | 2022-06-07T16:19:40.531+0000 | Tareas por hacer | Ruta del home y productos amigables para el usuario | Fede Bonesi | Fede Bonesi
|  | En la barra del navegador escribir http://app-g8-c10621-bucket.s3-website-us-west-1.amazonaws.com | N/A | Renderización de la home page
|  | En la barra del navegador escribir http://app-g8-c10621-bucket.s3-website-us-west-1.amazonaws.com/products/1 | N/A | Renderización del detalle del producto con las características correspondientes.

## Defectos
Requirements | Tests | Executions | Defects | Prioridad | Severidad | Resolucion
G8-54 - No se renderiza bien el calendario - 1 defect | G8-46 - Acceso a reservas y fechas disponibles | Smoke Tests - BLOQUEADA | G8-54 - To Do - No se renderiza bien el calendario | MEDIA | MEDIA | Sprint 3
G8-53 - No se consume la API, las ciudades almacenadas en la base de datos RDS - 1 defect | G8-45 - Consumo de la API en el FrontEnd - Ciudades | Smoke Tests - BLOQUEADA | G8-53 - To Do - No se consume la API, las ciudades almacenadas en la base de datos RDS | ALTA | ALTA | Sprint 2 - Solucionado
G8-52 - En Mobile - No se renderiza bien las políticas de uso - 1 defect | G8-36 - Bloque Política de Uso - Product Detail | Smoke Tests - BLOQUEADA | G8-52 - To Do - En Mobile - No se renderiza bien las políticas de uso | MEDIA | BAJA | Sprint 2 - Solucionado
G8-51 - En Mobile - No se renderiza bien las características - 1 defect | G8-35 - Bloque Características - Product Detail | Smoke Tests - BLOQUEADA | G8-51 - To Do - En Mobile - No se renderiza bien las características | MEDIA | BAJA | Sprint 2 - Solucionado
G8-50 - La ubicación no tiene sentido. - 1 defect | G8-32 - Bloque de Header - Product Detail | Smoke Tests - NO SUPERADO | G8-50 - To Do - La ubicación no tiene sentido. | MEDIA | MEDIA | Sprint 2 - Solucionado
G8-49 - No se muestra carrusel con imágenes - 1 defect | G8-33 - Bloque de Imágenes - Product Detail | Smoke Tests - NO SUPERADO | G8-49 - To Do - No se muestra carrusel con imágenes | ALTA | ALTA | Sprint 2 - Solucionado